## 詳細設計
ナレッジベース詳細設計
トップ:TimeTracker FXを活用する > プランナー > すぐに使えるガントテーブル・ガントバー書式設定
タイトル
すぐに使えるガントテーブル・ガントバー書式設定
| 更新日 |  |  | 2016/8/3
| 対象バージョン |  |  | 3以降
| 対象エディション |  |  | Professional / Standard
内容
ノードの見た目は任意の条件に基づいて柔軟に設定できます。
例えば、進捗遅れを赤く表示するなど、自分が見たい条件で視覚化できます。
テーマに沿ったサンプルを紹介しますので、是非お使いください。
設定方法
紹介するサンプルは以下の手順で自分のプロジェクトに利用できます。
1. 使いたいサンプルをダウンロードします。
2. ダウンロードしたzipファイルを展開します。
3. TimeTracker FXでプロジェクトを開きます。
4. ダウンロードしたサンプルに合わせ、[テーブル定義の設定]または[ガントバー書式の設定]ダイアログを開きます。
5. [インポート]をクリックし、手順2で展開したファイルを指定します。
6. 指定したファイルの設定がリスト上に表示されるので、その設定を適用します。
サンプル1：工数が計画を超過したノード
実績工数が計画工数を超過しているノードを赤色の背景にします。
作業の生産性が気になる場面で活用できます。
↓Overwork.tablestyle(**KB)
サンプル2：コストが予算を超過したノード
実績コストが予算（計画コスト）を超過しているノードを赤色の背景にします。
プロジェクトの採算にリスクとなるノードを把握する場面で活用できます。
↓Overcost.tablestyle(**KB)
サンプル3：リーダーごとにタスクを識別
リーダーに合わせて、ガントバーの色を変更します。
リーダーが全体の計画と自分の作業の関係を確認する場面で活用できます。
↓EachLeader.barstyle(**KB)
※本設定はプロジェクトに合わせてリーダー名を変更してください。

## 設計テンプレート_（徹底活用テクニック）
■徹底活用テクニック設計テンプレート
カテゴリ | プランナー
バージョン/エディション | FX 3.9
タグ (使用するタグ以外を削除) | カスタマイズ,予実管理,操作支援
カテゴリ | 文字制限 | 現在の 文字数 | 入力データ | 備考 | 指摘
タイトル | 18(1行） 35(2行） | 36 | 工数やコストが超過したタスクを強調してリスクの高いノードを瞬間に特定する
嬉しさ（ポイント） |  |  | ガントテーブルやガントバーをはじめから設定する面倒な手間がなく、すぐに設定を反映して使い始められる。 紹介された設定を利用した場合の画面表示を事前に確認でき、利用者のイメージ通りか確認できるため、安心して使える。 | 以下のファイルから該当アイテムの［内容］欄をコピーする。 <file:\\dcinc.local\enterprise\Department\事業推進センター\イオタ事業室\20_サポート\開発\Web\徹底活用テクニック・FAQ追加コンテンツ一覧.xls>
本文 | 250-300 | 256 | TimeTracker FXの計画テーブルやガントバーは、Excelの条件付き書式のように表示する色やフォントを変更することができます。 条件によって色を変化させることで、刻々と変化するプロジェクトの状況を簡略して把握できます。特に以下の例のようによくありそうな状況下で色によるグループ分けをすると、確認すべき箇所の特定が簡単になります。 紹介する例の設定情報は本ページからファイルとしてダウンロードできます。ダウンロードしたファイルをインポートすれば自分のプロジェクトで本ページのような表示がすぐにできます。 | ・本文を読むだけで内容がわかる記事レベルとする。 ・画像はその理解を促進するための補足情報。
【画像】 3～5枚 5枚より多くてもOK。 |  |  | ・原則png形式の画像とする。png形式で保存できない環境の場合、こちらで加工します。 ・画像をキャプチャする際は、余計なスペース、コントロールが入らないようにしてください（例えばタスクツリーをキャプチャする場合は、タスクツリーのコントロールの枠ぎりぎりでキャプチャします）。 ・ウィンドウ全体をキャプチャするのではなく、なるべく強調したい部分のみをキャプチャするようにしてください（コントロールのサイズを調整するなどしてください）。 ・ガント+ダイアログといった2画面をキャプチャする場合、ガント、ダイアログの別々の画像に分けてください。 ・画像が3枚より多くなる場合、調整します。調整がきつければ本文を削るなど応相談。 ・画像のキャプションは本文の内容の補足程度の記述レベルであること。 | ・対応する画像のファイル名を記入してください。 ・画像の大きさ、赤枠を入れたい場所の指定を備考欄に記入してください。 ・矢印の指定がある場合、どこからどこまで矢印を引くのかを記入してください。
ステップ1 | 50-100 | 70 | 事例：工数が計画を超過したノード 実績工数が計画工数を超過しているノードを赤色の背景にする設定です。 計画遅れが気になる場面で活用できます。 | [ファイル名]：Case1.png [注釈等の指定]：本設定を適用したA機能のプロジェクトを表示
ステップ2 | 50-100 | 84 | 事例：予算が計画を超過したノード 実績コストが計画コストを超過しているノードを赤色の背景にする設定です。 プロジェクトの採算でリスクとなるノードを探す際に活用できます。 | [ファイル名]：Case2.png [注釈等の指定]：本設定を適用したA機能のプロジェクトを表示
ステップ3 | 50-100 | 163 | 事例：タスクパッケージのバーの色をリーダーごとに変更する タスクパッケージに設定されたリーダーに対応する色をガントチャートのバーの色にする設定です。 複数のリーダーが存在するプロジェクトでリーダーの管理範囲を確認する際に活用できます。 なお、本設定は適用後に自分のプロジェクトに合わせてリーダーの情報を更新する必要があります。 | [ファイル名]：Case3.png [注釈等の指定]：本設定を適用したA機能のプロジェクトを表示
ステップ4 | 50-100 | 0 |  | [ファイル名]： [注釈等の指定]：
ステップ5 | 50-100 | 0 |  | [ファイル名]： [注釈等の指定]：
【関連リンク】 0～3個 3個以内におさめる。全くなくてもOK。 |  |  | ・ラベル名で紹介するURLのリンクまたはファイルを表示する。 ・ファイルを表示する場合は、アップロードするファイルの名前を示す。 ・ファイル名はサイトへのアップロードを考慮して英語名とする。 ・ファイルをアップロードする場合は設計書と同じフォルダか、下位フォルダに格納する。 | ・ファイルをアップロードする場合のファイル名を示す。
関連リンク1 |  |  | ラベル：工数が計画を超過したノードの条件設定ファイル URL(ファイル）：*************** | [ファイル名]：
関連リンク2 |  |  |  | [ファイル名]：
関連リンク3 |  |  |  | [ファイル名]：
83
合計で、最大600文字程度