## Sheet1
公開済みの設定条件
No. | カテゴリ | 公開場所 | タイトル | URL | 書式内容 | 候補
1 | ガントバー | 徹底活用テクニック | ガントバー書式で工数超過や進捗遅れのタスクを把握する | http://www.timetracker.jp/support/technique/pl_production/item253.html | ・工数が計画を超過したノード(Q) ・未完了タスクの最終予測日表示(C) | ○
2 | ガントテーブル | 徹底活用テクニック | ガントテーブル書式で工数超過や進捗遅れのタスクを把握する | http://www.timetracker.jp/support/technique/pl_production/item252.html | ・工数が計画を超過したノード(Q) ・EVM指標値の値により背景色を変更(Q)
3 | ガントバー | 徹底活用テクニック | ガントチャートで表示する文字列を変更する | http://www.timetracker.jp/support/technique/pl_operation/item360.html | ・タスクパッケージの右側でリーダー名を表示(Q) ・進捗の遅れたノードのみリソース名と実績工数を表示(C)
4 | ガントテーブル | KB | タスクの終了日が近づいているタスクを見やすくする | http://www.timetracker.jp/support/documents/KB/Content/Utilization/Planner/KB131016_01.htm | ・終了日までの期限により背景色を変更(Q)
5 | ガントバー | KB | 進捗と工数消化状況をガントチャートで同時に確認する | http://www.timetracker.jp/support/documents/KB/Content/Utilization/Planner/KB101102_01.htm | ・規模進捗率と工数消化率を表示(C)
6 | ガントバー | KB | 期間消化率と進捗率を比較することにより、進捗状況を評価する | http://www.timetracker.jp/support/documents/KB/Content/Utilization/Planner/KB150731_01.htm | ・期間消化率を表示(C)
7 | ガントテーブル | KB | 最近開始したタスクを見やすくする | http://www.timetracker.jp/support/documents/KB/Content/Utilization/Planner/KB090220_01.htm | ・先週の初日から今日までの期間に開始した未完了のタスク(Q)
8 | ガントテーブル | KB | 今日実施予定のタスクを見やすくする | http://www.timetracker.jp/support/documents/KB/Content/Utilization/Planner/KB090220_03.htm | ・計画期間内で未着手のタスクと計画が超過している未完了のタスク(Q)
アイデア
No. | カテゴリ | 書式内容 |  |  |  | 候補
1 | ガントテーブル | 開始日を過ぎたのに実績がないタスク・タスクパッケージを強調する |  |  |  | ○
2 | ガントバー | ノードの背景色をリーダーごとに変更する
3 | ガントテーブル | 予算オーバーしたタスクを強調する |  |  |  | ○
4 | ガントテーブル | リソースからの報告があるタスクを強調する
5 | ガントテーブル | 進捗率によって背景色を変更する
6 | ガントバー | 進捗率表示を整数表示にする
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16